## Cronograma de Trabajo
Proyecto de Busqueda de Personal | [9 empty] | PERSONAL | ESTADO
[10 empty] | Aespinoza | Backlog
[10 empty] | PVega | En Proceso
[10 empty] | GianPierre | Completado
PHuarcaya
Actividades de Desarrollo | [9 empty] | JCondor
N° | Desarrollo | Encargado | Fecha Inico | Fecha Final | Replantear Fecha | Porcentaje | Estado | DEPENDECIA | Comentarios
8 | BUSQUEDA DE PERSONAL | PHuarcaya | 2024-10-10 | 2024-10-18
9 | Procedimiento para buscar usuario (listar Usuarios) | PHuarcaya | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 100% | Completado
10 | Procedimiento para descargar imagen (plasmar en C# y .net) - fotos | PHuarcaya | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 100% | Completado
11 | Implementación del diseño UI | PHuarcaya | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 100% | Completado
12 | Implementación del diseño y integración de Apis | PHuarcaya | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 100% | Completado
13 | Presentación final del proyecto | PHuarcaya | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | 100% | Completado
17 | Presentación Final | PHuarcaya | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | 100% | Completado
18 | Pase a Producción | JCondor | 2024-12-18 | 2024-12-21 |  | 50% | En Proceso
21 | PROYECTO FINAL |  |  |  |  | 92.86%
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203