## Cronograma de Trabajo
Proyecto de Migración de Outsystems | [9 empty] | PERSONAL | ESTADO
[10 empty] | Aespinoza | Backlog
[10 empty] | PVega | En Proceso
[10 empty] | GianPierre | Completado
PHuarcaya
Actividades de Desarrollo | [9 empty] | JCondor
N° | Desarrollo | Encargado | Fecha Inico | Fecha Final | Replantear Fecha | Porcentaje | Estado | DEPENDECIA | Comentarios
1 | Base de Datos | PHuarcaya | 2024-11-21 | 2024-11-21 | - | 100% | Completado | NO
2 | Crear/actualizar la tabla de proveedores con el campo inToken (GUID único para cada proveedor) y asociar los contactos con este token. | PHuarcaya | 2024-11-21 | 2024-11-21 | - | 100% | Completado
3 | Backend - API para Registro y Validación | PHuarcaya | 2024-11-22 | 2024-11-28 |  | 100% | Completado
4 | Implementar endpoints para registrar proveedores y generar el token (GUID). | PHuarcaya | 2024-11-22 | 2024-11-28 |  | 100% | Completado
5 | Implementar endpoints para registrar contactos y asociarlos al proveedor con su token. | PHuarcaya | 2024-11-22 | 2024-11-28 |  | 100% | Completado
6 | Implementar endpoint para redirigir la URL utilizando el token. | PHuarcaya | 2024-11-22 | 2024-11-28 |  | 100% | Completado
7 | Frontend - Pantalla Inicial con Información del Proveedor | PHuarcaya | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  | 100% | Completado
8 | Mostrar los botones: "Agregar contacto", "Envio Correo", "Generar Token", "Redirigir URL". | PHuarcaya | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  | 100% | Completado
9 | Mostrar la información del proveedor (RUC, Razón Social, Correo, etc.) junto con los botones. | PHuarcaya | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  | 100% | Completado
10 | Realizar la busqueda por (Ruc, Razon social y codigo sap) | PHuarcaya | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  | 100% | Completado
11 | Se agregara paginación | PHuarcaya | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  | 100% | Completado
12 | Frontend - Registrar Contacto | PHuarcaya | 2024-12-05 | 2024-12-09 |  | 100% | Completado
13 | Crear un formulario para registrar registrar un contacto y hacer el listado de contactos | PHuarcaya | 2024-12-05 | 2024-12-09 |  | 100% | Completado
14 | Ejercicios de ETL por parte de Julio | PHuarcaya | 2024-12-13 | 2024-12-16 |  | 100% | Completado
15 | Frontend - Enviar Correo | PHuarcaya | 2024-12-17 | 2024-12-20 |  | 100% | Completado
16 | Crear cuerpo de carta(Html) agregar el URL | PHuarcaya | 2024-12-17 | 2024-12-20 |  | 100% | Completado
17 | No envia correo si no genera un token | PHuarcaya | 2024-12-20 | 2024-12-23 |  | 100% | Completado
18 | Frondent - "generar token y redirigir url" | PHuarcaya | 2024-12-20 | 2024-12-23 |  | 100% | Completado
19 | Implementar la lógica para consumir la API de redirección utilizando el token (GUID) del proveedor. | PHuarcaya | 2024-12-20 | 2024-12-23 |  | 100% | Completado
20 | Integración Frontend-Backend | PHuarcaya | 2024-12-24 | 2024-12-24 |  | 100% | Completado
21 | Asegurar que el frontend esté correctamente conectado al backend, y que los datos fluyan correctamente (registro de proveedores, contactos y redirección de URL). | PHuarcaya | 2024-12-24 | 2024-12-24 |  | 100% | Completado
22 | Presentación Final | PHuarcaya | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  | 100% | Completado
23 | Pase a producción | JCondor | 2024-12-26 | 2024-12-31 |  | 50% | En Proceso
25 | Porcetanje del Proyecto |  |  |  |  | 96.67%
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203