## Cronograma de Trabajo
Proyecto Sucamec | [10 empty] | PERSONAL | ESTADO
[11 empty] | Aespinoza | Backlog
[11 empty] | PVega | En Proceso
[11 empty] | GianPierre | Completado
PHuarcaya
Actividades de Desarrollo | [10 empty] | JCondor
N° | Desarrollo | Encargado | Fecha Inico | Fecha Final | Replantear Fecha | Porcentaje real | Porcentaje Plan | Estado | DEPENDECIA | Comentarios
1 | Analisis documentos | Mario - Ayesa | 2024-09-02 | 2024-09-06 |  | 100% | 100% | Completado
2 | Modelo de bd | JCastillo | 2024-09-09 | 2024-09-13 |  | 100% | 100% | Completado
3 | ETL de data maestra | Mario - Ayesa | 2024-09-16 | 2024-09-20 |  | 100% | 100% | Completado
4 | Creacion GTE | Mario - Ayesa | 2024-09-23 | 2024-10-11 |  | 100% | 100% | Completado
5 | Form registro OC | Mario - Ayesa |  |  |  | 100% |  | Completado
6 | Form registro Producto explosivo | Mario - Ayesa |  |  |  | 100% |  | Completado
7 | Envio de solicitud (correo) y aprobacion u observacion | Mario - Ayesa |  |  | 2024-12-12 | 100% |  | Completado |  | supervisor debe aprobar cada OC y guardar
8 | Historial de solicitudes creacion | Mario - Ayesa |  |  |  | 100% |  | Completado
9 | Remision | Mario - Ayesa | 2024-10-14 | 2024-10-25 |  | 100% | 100% | Completado
10 | Form agregar gte, incluye subidas de archivo | Mario - Ayesa |  |  |  | 100% |  | Completado
11 | Registro de custodio | Mario - Ayesa |  |  |  | 100% |  | Completado
12 | Envio de solicitud y aprobacion u observacion (Correo) | Mario - Ayesa |  |  | 2024-12-12 | 100% |  | Completado
13 | Historial de solicitudes remision | Mario - Ayesa |  |  |  | 100% |  | Completado
14 | Descargas de excel, creacion y remision | Mario - Ayesa | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 90% | 100% | En Proceso
15 | Gestión de Roles | Mario - Ayesa |  |  |  | 100% |  | Completado
16 | API Creacion | Mario - Ayesa | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-12-16 | 100% | 100% | Completado
17 | API Remision |  |  |  | 2024-12-17 | 100% | 100% | Completado
18 | Pruebas Apis | JCastillo | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-12-18 | 100% | 100% | Completado
19 | Pruebas formularios | JCastillo | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 2024-12-19 | 100% | 100% | Completado
20 | Pase a produccion | JCastillo | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 0% | 100% | En Proceso
21 | Traslado de datos a prd | JCastillo | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 0% | 100% | En Proceso
22 | Acompañamiento | Mario - Ayesa | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 0% | 0% | En Proceso
23 | [5 empty] | 77.86% | 92.31%
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203