## Login de Terceros
Item | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | F.FINAL REPLANTEO | % | ESTADO
1 | Maqueta Login con autenticación básica (usuario = DNI, Contraseña = DNI) | Xavier | 2024-05-12 | 2024-09-12 |  | 100%
2 | Crear formulario de login en Flutter (Usuario y Contraseña)(BOTON REGISTRE BOTON OLVIDE MI CONTRASEÑA) | Xavier | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  | 100%
3 | Crear pantalla olvide mi contraseña (Ingresar correo) | Xavier | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  | 100%
4 | Crear pantalla registro (Ruc, DNI) | Xavier | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  | 100%
5 | Crear pantalla continuar registro (Correo, Nueva Contraseña, Repetir contraseña, Tomar fotos) | Xavier | 2024-12-06 | 2024-12-10 |  | 100%
6 | PRIMERA PRESENTANCIÓN: 1ER ENTREGABLE(Pantallas) | Xavier | 2024-12-11 | 2024-12-11 |  | 100%
7 | Habilitar los accesos a citrix para tener el acceso a la BD | Joseph | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  | 100%
8 | Validar existencia del usuario en la maestra de teseo | Xavier | 2024-12-13 | 2024-12-13 |  | 100%
9 | Api para Validar usuario en contrata | Xavier | 2024-12-13 | 2024-12-13 |  | 100%
10 | Mostrar mensaje de error si no existe | Xavier | 2024-12-13 | 2024-12-13 |  | 100%
11 | SEGUNDA PRESENTANCIÓN: 1ER ENTREGABLE(Pantallas) | Xavier | 2024-11-17 | 2024-11-17 |  | 100% | time axis 2024-06-12 to 2024-06-12
12 | Complejidad de contraseña | Xavier | 2024-12-16 | 2024-12-17 |  | 100%
13 | Api- registrar usuario (correo,contraseña y foto) (Implementar encriptación de la contraseña antes de almacenarla) | Xavier | 2024-12-16 | 2024-12-17 |  | 100%
14 | Implementar validaciones en el formulario (longitud, caracteres especiales) | Xavier | 2024-12-16 | 2024-12-17 |  | 100%
15 | Validar en el frondent que la contraseña cumpla con los requisitos | Xavier | 2024-12-16 | 2024-12-17 |  | 100%
16 | Configuración de tiempo de caducidad (seteado) | Xavier | 2024-12-18 | 2024-12-19 |  | 100%
17 | Crear interfaz para administrador | Xavier | 2024-12-18 | 2024-12-19 |  | 100%
18 | Implementar endpoint para almacenar la configuración de caducidad | Xavier | 2024-12-18 | 2024-12-19 |  | 100%
19 | Tercera PRESENTANCIÓN: | Xavier | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 100%
20 | Proceso Automatico de caducidad de contraseña | Xavier | 2024-12-24 | 2024-12-26 |  | 100%
21 | Crear proceso automatico diario que valide la caducidad de contraseña | Xavier | 2024-12-24 | 2024-12-26 |  | 100%
22 | Envio de correo con enlace para cambiar la contraseña | Xavier | 2024-12-24 | 2024-12-26 |  | 100%
23 | Encriptación de Correo Electronico | Xavier | 2024-12-24 | 2024-12-26 |  | 100%
25 | CUARTA PRESENTANCIÓN: 4TO ENTREGABLE | Xavier | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | 100%
26 | Validar inicio de sesión (login) | Xavier | 2024-12-27 | 2024-12-30 |  | 100%
27 | Validaciones de campos en el formulario (vacío, formato correcto) | Xavier | 2024-12-27 | 2024-12-30 |  | 100%
28 | Verificar existencia de usuario y contraseña en la base de datos | Xavier | 2024-12-27 | 2024-12-30 |  | 100% |  | dni | ruc | para registrar | necesitas que el teseo este actualizado
29 | Crear Apis de Registro de datos y Validación | Xavier | 2024-12-27 | 2024-12-30 |  | 100%
30 | Validar Usuario y Contraseña de usuario existente (doble factor) | Xavier | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | 100%
31 | Validar Caducidad de vigencia de contraseña | Xavier | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | 100%
32 | Flujo del doble factor y inicio de sesión | Xavier | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  | 100%
33 | Mostar el fotocheck | Xavier | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 11am reunión | 100%
34 | QUINTA PRESENTANCIÓN: 5TO ENTREGABLE | Xavier | 30/12/2024 | 30/12/2024 |  | 100%
35 | Apoyo de creación de cuenta(Coorporativa I'os Store) y Ingreso a la cuenta de desarrollador | Xavier | 2025-01-02 | 2025-01-03 |  | 100%
36 | Olvide mi contraseña | Xavier | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 100%
37 | Api para funcion olvide mi contraseña | Xavier | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 100%
38 | Recuperación de clave y doble factor | Xavier | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 100%
41 | Menú de contratas | Xavier | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 100%
42 | Menu de contratas(configuración) | Xavier | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 100%
43 | Menuú de Contratas (home) | Xavier | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 100%
39 | Modificación api para traer los campos Grupo Sanguineo y Razon Social | Xavier | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 100%
40 | Modificación front-end para mostrar los campos agregados en el fotocheck | Xavier | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 100% | reunión 11 am
41 | Corregir la fecha de retroceso del aplicativo (devuelve en negro) | Xavier | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 100%
42 | Despliegue en Play Store | Pedro |  |  |  | 0%
43 | Despliegue en aple Store | Julio |  |  |  | 0%
44 | SEXTA PRESENTANCIÓN: 6TO ENTREGABLE | Xavier | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  | 100%
45 | Habilitar campos de grupo sanguíneo y foto | IDS , Joseph | 26/12/2024 | 26/12/2024 |  | 100%
46 | Habilitar los campos en el SQL en PRD (Cronos) | Joseph | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-01 | 100%
| PORCENTAJE DEL PROYECTO |  |  |  |  | 95%
| Crear vista para login Dumyy | Xavier | 2024-03-12 | 2024-04-12 |  | 100%
| Crear api para login Dummy | Pedro | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  | 100%
| Implementar el endpoint a las vistas | Xavier | 2024-03-12 | 2024-04-12 |  | 100%

## Pendientes
Tareas | Responsable | Fechas | Dependencia
Agregar los nuevos campos a la Maestra | Cesar | 2025-01-01
Modificar el Api de Grupo Sanguineo | Xavier | 2025-01-01 | 2
Solucionar la pantalla negra | Xavier
Mover el icono qr un poco a la derecha | Xavier
Revisar el Tema del menú de contratas | Alexander

## Bactech
Item | TAREAS | FASES | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ESTADO
1 | Api para para obtener la cadena del codigo QR ( relacion contra "table de trabajadores" y " table Personal - cronos") ID trabajadores x DNI | Fase 1 | Julio | 21/11/2024 | 21/11/2024 | COMPLETADO
2 | Tarjeta de presentación electronica llevarlo en un botón de la pantalla principal - Colocar título tarjeta de presentación | Fase 1 | Xavier | 21/11/2024 | 21/11/2024 | COMPLETADO
3 | Habilitar en botón QR (esquina superior derecha) opción fotocheck electronico - Colocar título fotocheck Electronico | Fase 1 | Xavier | 21/11/2024 | 21/11/2024 | COMPLETADO
4 | En fotocheck electronico generar codigo QR en base a la Api enviado por Julio ( Maestra de teseo) | Fase 1 | Xavier | 22/11/2024 | 22/11/2024 | COMPLETADO
5 | Habilitar Aplicación para vigilante - Opción que permita leer el QR electronico (Lectura de Qr con Cámara de celular) - Retorno de información incluye foto de trabajador | Fase 2 | Xavier | 25/11/2024 | 26/11/2024 | COMPLETADO
5.1 | Habilitar una Api que permita pasar como parametro la cadena QR para traer los datos Personales del trabajador | Fase 2 | Pedro | 21/11/2024 | 22/11/2024 | COMPLETADO
5.2 | Desarrollo de formulario que habilite cámara QR | Fase 2 | Xavier | 25/11/2024 | 25/11/2024 | COMPLETADO
5.3 | Consumo Api y desarrollo de formulario para mostrar información de trabajadores (el mismo modelo de fotocheck electronico) | Fase 2 | Xavier | 26/11/2024 | 27/11/2024 | COMPLETADO
6 | Presentanción a Jefatura y Gerencia TICA Fase 1 y 2 (Ajustar alcance en base a feeback) | Fase 2 | Joseph | 27/11/2024 | 27/11/2024 | COMPLETADO
7 | Publicación en tiendas Play Store | Fase 3 | Pedro | 28/11/2024 | 2024-02-12 | EN PROCESO
8
9